## Histórico de Revisão
Histórico de Revisão
Data | Versão | Autor | Revisor | Observação
2022-04-19 | 1.0 | Juliana Monteiro | Danielle Uchoa | Definição inicial
2022-06-01 | 1.1 | Juliana Monteiro | Fábio de Andrade | Alteração do risco ID 3

## Instruções
QUADRO DE PROBABILIDADE
Classificação da probabilidade por evento
Classificação | Descrição | Peso
Baixo | Menos de uma vez por semestre | 1
Médio | Até uma vez por mês | 2
Alto | Mais de uma vez por mês | 3
QUADRO DE IMPACTO
Classificação do impacto por evento
Classificação | Descrição |  |  | Peso
Baixo | Sem danos e prejuízos a qualidade ou a eficiência do processo, a perda financeira/de qualidade/eficiência de processo é pequena ou indireta ou Compromete somente o processo em questão, com impacto referente à eficiência do processo sob dimensão de custo e duração. Exemplo: retrabalho, parada de sistemas não críticos, ausência de ferramentas adequadas. |  |  | 1
Médio | Pode indicar significativa perda financeira. Impacto relacionado à perda e/ou comprometimento de ativos não críticos e/ou descumprimento de leis ou regulamentações que não comprometem a imagem da empresa. Exemplo: Acesso inadequado a dados e/ou informações não críticas, pagamento de multas etc. |  |  | 2
Alto | Grandes danos e prejuízos financeiros diretos, perda de capacidade de operação. Impacto relacionado à perda e/ou descumprimento ou Eventos relevantes que comprometem fortemente o resultado da empresa e sua estratégia. Eventos deste tipo podem afetar o resultado da empresa de forma relevante. |  |  | 3
QUADRO PRIORIDADE DO RISCO
Prioridade |  |  | Impacto
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  | Baixo |  | Médio |  | Alto
Probabilidade | 1 | Baixo | 1 | Baixo | 2 | Baixo | 3 | Médio
| 2 | Médio | 2 | Baixo | 4 | Médio | 6 | Alto
| 3 | Alto | 3 | Médio | 6 | Alto | 9 | Alto
PRIORIDADE x ESTRATÉGIA
Prioridade | Estratégias | Monitoração | Contingência
Baixo | Transferir - Sim Aceitar - Sim Mitigar - Não | Não | Opcional
Médio | Transferir - Sim Aceitar - Sim Mitigar - Sim | Sim | Opcional
Alto | Transferir - Sim Aceitar - Não Mitigar - Sim | Sim | Sim
Situação dos Riscos / Oportunidades
Situação | Significado
Risco aceito | O risco foi aceito e não está sendo monitorado.
Em monitoração | O risco está sendo acompanhado e deve ser registrado o acompanhamento na coluna "Acompanhamento"
Em mitigação | O risco está sendo acompanhado. A ação de mitigação está sendo realizada. Deve ser registrado o acompanhamento na coluna "Acompanhamento"
Em contingência | O risco ocorreu. A ação de contingência está sendo realizada. Deve ser registrado o acompanhamento na coluna "Acompanhamento"
Fechado | O risco já foi eliminado ou ocorreu e não há mais o que ser feito em relação a esse risco.
Situação | Significado
Oportunidade aceita | A oportunidade foi aceita e não está sendo monitorada.
Em potencialização | A oportunidade está sendo acompanhada e deve ser registrado o acompanhamento na coluna "Acompanhamento".
Fechada | A oportunidade não tem mais chance de ocorrer e não há mais o que fazer.
Quadro de Estratégia de Riscos / Oportunidades
Controles Riscos
Transferir | A transferência dos riscos exige a mudança de alguns os todos os impactos negativos de um ameaça, juntamente com a responsabilidade da resposta para um terceiro. Transferir o risco simplesmente passa a responsabilidade pelo gerenciamento para outra parte, mas não o elimina.
Mitigar | A mitigação de riscos implica em uma ação visando a redução da probalidade e/ou impacto de um evento de risco adverso para dentro de limites aceitáveis.
Aceitar | Alguns riscos podem ser se o custo para mitigar ou monitorar for maior que o impacto que esse risco terá no projeto / empresa. Uma ação de contingência ainda pode ser executada caso o gestor julgue necessário. Indica que o responsável pela gestão dos riscos decidiu em não tomar nenhum ação para lidar com um risco, ou não conseguiu identificar outra estratégia de resposta adequada.
Controles Oportunidades
Potencializar | Alguma ação para aumentar a chance ou o impacto da oportunidade
Aceitar | As oportunidades que não tem um retorno muito significativo (baixo grau de exposição) podem ser aceitos, ou seja, nada vai ser feito para afetar sua probabilidade ou impacto

## Riscos
Base de Riscos
Identificação dos Riscos |  |  | Análise | [6 empty] | Gerência dos Riscos |  | Acompanhamento dos Riscos
ID | Categoria | Descrição | Causas | Consequências | Impacto |  | Probabilidade |  | Prioridade (Imp x Prob) | Estratégia | Contingenciar? | Situação do Risco | Acompanhamento
1 | Interno | Contingência de Recursos Financeiros | Bloqueio de orçamento pelo Tribunal de Contas da União | Interrupção do processo pela falta de recursos financeiros, não cumprimento dos prazos previstos pelo cronograma do projeto. | Alto | 3 | Baixo | 1 | 3 | Aceitar | Sim | Risco aceito | Risco acompanhado pelo Gestor do Projeto
2 | Cliente | Falta de capacidade técnica da equipe | Não atendimento das demandas | Penalidades Contratuais | Alto | 3 | Baixo | 1 | 3 | Aceitar | Não | Risco aceito | Acompanhamento do Risco: TRELLO - PROJETO CODHAB - SPRINT 5 - AGENDAMENTO
3 | Interno | Atraso na entrega do desenvolvimento | Escopo indefinido, estimativas erradas, baixo conhecimento do negócio durante o desenvolvimento | Atraso no prazo, atraso no faturamento, reclamações, multas contratuais | Alto | 3 | Baixo | 1 | 3 | Mitigar | Não | Em mitigação | Maio/2022 - Contratação de dois novos desenvolvedores para mitigar novos atrasos na entrega do projeto.
4 | Cliente | Atraso nas homologações | Cliente demorar para homologar as entregas | Dívida técnica | Médio | 2 | Médio | 2 | 4 | Aceitar | Não | Risco aceito | Acompanhamento do Risco: TRELLO - PROJETO CODHAB - SPRINT 5 - AGENDAMENTO
5 | Interno | Atraso na entrega das especificações das histórias de usuário | Indisponibilidade do gestor para levantamento de requisitos | Atraso, baixa qualidade, aumento do custo | Médio | 2 | Médio | 2 | 4 | Aceitar | Não | Risco aceito | Acompanhamento do Risco: TRELLO - PROJETO CODHAB - SPRINT 5 - AGENDAMENTO
6 | Interno | Bugs/defeitos não identificados até a homologação | Falha em testes, codificação ou especificação | Retrabalho, aumento de prazo | Alto | 3 | Médio | 2 | 6 | Mitigar | Sim | Em monitoração | Maio/2022 - Contratação de analista de testes para verificação de bugs.
7 | Cliente | Cliente insatisfeito com o trabalho realizado | Equipe com baixa senioridade, baixa qualidade das entregas, atrasos | Glosas, reclamações, perda de contratos | Alto | 3 | Baixo | 1 | 3 | Aceitar | Não | Risco aceito | Risco acompanhado pelo Gestor do Contrato

## Oportunidades
Base de Oportunidades
Identificação das Oportunidades |  |  | Análise | [6 empty] | Gerência das Oportunidades | Acompanhamento das Oportunidades
ID | Categoria | Descrição | Causas | Consequências | Impacto |  | Probabilidade |  | Prioridade (Imp x Prob) | Estratégia | Situação da Oportunidade | Acompanhamento
1 | Novos projetos | Oportunidade de fechamento de novos contratos ou projetos no cliente | Identificação de possíveis novos negócios ou novas necessidades do cliente | Fechamento de novos projetos, aumento da receita |  | 0 |  | 0 | 0

## Organizacionais
Base de Riscos Organizacional
Identificação dos Riscos |  |  | Análise | [6 empty] | Gerência dos Riscos |  | Acompanhamento dos Riscos
ID | Categoria | Descrição | Causas | Consequências | Impacto |  | Probabilidade |  | Prioridade (Imp x Prob) | Estratégia | Contingenciar? | Situação do Risco | Acompanhamento
1 | Interno | Falta de capacidade técnica da equipe de processos | Conhecimentos específicos dos modelos e ferramentas ainda não terem sido passados para equipe de processos | Atraso no projeto |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Interno | Baixa adesão ao uso dos processos padrão da empresa | Projetos com muitas adaptações ou exigências dos clientes. Patrocinador não reforçar a necessidade do uso dos processos padrão | Redução da padronização dos processos. Perda de qualidade nas entregas. Possibilidade de atraso / cancelamento de certificação MPS |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Interno | Baixa quantidade de projetos | Pouco tempo para execução das sprints. Poucos contratos fechados. | Dificuldade de institucionalização dos processos. Possibilidade de atraso / cancelamento de certificação MPS |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Interno | Uso de ferramentas que a equipe não domina | Mudança de ferramenta. | Atraso no projeto, erros no uso dos processos |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Interno | Compartilhamento de recursos entre projetos impactar o andamento dos projetos de melhoria | Necessidade de compartilhar recursos entre projetos. | Atraso nos projetos, perda da qualidade |  | 0 |  | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0